- Общее описание Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2016 - 2020 годы

Одним из приоритетов социальной политики Российской Федерации в области социальной защиты инвалидов в соответствии с общепризнанными правилами и нормами международного права, является реализация мер, направленных на создание инвалидам равных с другими гражданами возможностей, для участия в жизни общества, в том числе равное право на получение всех необходимых социальных услуг для удовлетворения своих нужд в различных сферах жизнедеятельности - в целях повышения уровня и качества их жизни. Государство гарантирует инвалиду право на получение необходимой информации и беспрепятственный доступ к ней, в том числе с использованием специальных, адаптированных носителей.

Реализация основных направлений реабилитации инвалидов предусматривает также обеспечение инвалидов и членов их семей информацией по вопросам реабилитации инвалидов, в том числе об объектах социальной инфраструктуры и оказываемых ими услугах (с учетом требований доступности объектов и услуг для граждан с различными видами нарушений функций и ограничений жизнедеятельности).

В соответствии с целями и задачами государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» (далее - Государственная программа) предусмотрено формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (как через оценку состояния их доступности, так и через реализацию системных мер, направленных на повышение доступности - адаптацию; а также совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации. Результаты этой деятельности рекомендовано всем субъектам Российской Федерации отражать на общедоступном информационном ресурсе - картах доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения. Среди целевых показателей (индикаторов) Государственной программы: "доля субъектов Российской Федерации, имеющих сформированные и обновляемые карты доступности объектов и услуг, в общем количестве субъектов Российской Федерации".

В связи с этим в МБДОУ "Детский сад № 30 "Незабудка"  разработан проект дорожной карты объекта по повышению значений показателей доступности для инвалидов, который сформирован на основе Паспорта доступности МБДОУ "Детский сад №30 "Незабудка" .

Нормативные документы	-

- Конвенция о правах инвалидов (заключена в г. Нью-Йорке 13.12.2006 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ ред. от 02.07.2013)

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (ред. от 02.07.2013)	.

. «Письмо Минздравсоцразвития России от 11.04.2012 № 30-7/10/2-3602 "О методических рекомендациях, нацеленных на устранение наиболее часто встречающихся барьеров на пути следования инвалидов и других маломобильных групп населения при посещении административных зданий и служебных помещений"

.  Письмо Мин региона России от 15.08.2011 № 18529-08/ИП-ОГ "О разъяснении статуса сводов      правил -  актуализированных СНиПов" "

- СП 59.13330.2012 "Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001" (утв. приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)

- Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» (далее Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ) (ред. от 29.12.2015)

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности».

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 ноября 2015 года № 1309

«Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Задачи дорожной карты:

1.Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

2.Повышение значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами.

3.Участие в обучающих семинарах специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним).

- Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, а также мероприятий по их - достижению в установленные сроки.

Инвалиды ежедневно сталкиваются с многочисленными проблемами, так как не могут вести полноценный образ жизни из-за существующих в обществе социальных и физических барьеров, препятствующих их полноправному участию в общественной жизни. Нерешенность проблемы доступа инвалидов к объектам жизнедеятельности порождает ряд  серьезных социально-экономических последствий. Среди них отсутствие трудовой и социальной активности инвалидов, негативно отражающееся на занятости, образовательном и культурном уровне инвалидов, уровне и качестве их жизни. Решение этой проблемы может быть только комплексным с участием органов местного самоуправления, органов социальной защиты населения, органов здравоохранения, культуры, образования, занятости, общественных организаций инвалидов в разработке и реализации единой системы непрерывной адаптации для людей с ограниченными способностями в сложившейся социально-бытовой среде.

Одним из основных условий обеспечения полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности является получение

детьми-инвалидами качественного общего образования. Поэтому одним из приоритетных направлений государственной политики является создание условий для предоставления детям-инвалидам с учетом особенностей их психофизического развития равного доступа к качественному образованию в общеобразовательных учреждениях.

В МБДОУ "Детский сад №30 "Незабудка"  обучаются 120 детей; инвалидов - 0. От общей численности детей дети - инвалиды составляют  0 %.

Среди заболеваний, приводящих к инвалидности, наблюдаются заболевания по зрению – 0 воспитанников,

слуху - 0 воспитанников,

нарушение опорно-двигательной системы - 0 воспитанников,

а также различные виды умственной отсталости, нервные расстройства - 0 воспитанников

В соответствии с возможностями и потребностями данной категории детей их обучение организовано как в школе, так и на дому. Вследствие того, что в образовательном учреждении недостаточно развита соответствующая инфраструктура для жизнедеятельности и обучения инвалидов, выявилась необходимость принятия комплекса мероприятий по созданию системы универсальной без барьерной среды, обеспечивающей интеграцию инвалидов в общество. В период реализации дорожной карты будут приведены в соответствие с требованиями строительных норм и правил по обеспечению доступности инвалидов и других маломобильных групп населения здания образовательного учреждения, а именно, приспособление путей передвижения и зон оказания услуг.

Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования.

| № п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг1 | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности | Должностное лицо управления, организации, ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности управления, организации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |
| 1. | Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися | 0 чел. ( 0%) | 0 чел. ( 0%) | 0 чел. ( 0%) | 0 чел. ( 0%) | 0 чел. ( 0%) |  | Зам.зав. по ВМР Клейн М.Р. |
| 2. | Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам. | 0 чел. ( 0%) | 0 чел. ( 0%) | 0 чел. ( 0%) | 0 чел. ( 0%) | 0 чел. ( 0%) |  | Зам.зав. по ВМР Клейн М.Р. |
| 3. | Доля инвалидов, получающих образование на дому, в т.ч. дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов | 0 чел. ( 0%) | 0 чел. ( 0%) | 0 чел. ( 0%) | 0 чел. ( 0%) | 0 чел. ( 0%) |  | Зам.зав. по ВМР Клейн М.Р. |
| 4 | Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами, от общего числа педагогических работников. | 0 чел. ( 0%) | 0 чел. ( 0%) | 0 чел. ( 0%) | 0 чел. ( 0%) | 0 чел. ( 0%) |  | Зам.зав. по ВМР Клейн М.Р. |
| 5. | Численность подготовленных для работы с инвалидами помощников (тьюторов) в расчете на определенное количество (10чел.) обучающихся инвалидов. | 0 чел. ( 0%) | 0 чел. ( 0%) | 0 чел. ( 0%) | 0 чел. ( 0%) | 0 чел. ( 0%) |  | Зам.зав. по ВМР Клейн М.Р. |
| 6. | Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов аудиторий и иных помещений от общего числа аудиторий и помещений: | 0 чел. ( 0%) | 0 чел. ( 0%) 0 чел. ( 0%) | 0 чел. ( 0%) | 0 чел. ( 0%) | 0 чел. ( 0% |  | Зам.зав. по ВМР Клейн М.Р. |
| 6.1 | инвалидов по зрению; | 0 чел. ( 0%) | 0 чел. ( 0%) | 0 чел. ( 0%) | 0 чел. ( 0%) | 0 чел. ( 0%) |  |  |
| 6.2 | инвалидов по слуху; | 0 чел. ( 0%) | 0 чел. ( 0%) | 0 чел. ( 0%) | 0 чел. ( 0%) | 0 чел. ( 0%) |  |  |
| 6.3 | инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. | 0 чел. ( 0%) | 0 чел. ( 0%) | 0 чел. ( 0%) | 0 чел. ( 0%) | 0 чел. ( 0%) |  |  |

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг в сфере образования («дорожная карта» в сфере образования)

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат | Финансовое обеспечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы |  |
| 1.1 | Изучение законодательства РФ в области обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг | Нормативные акты РФ | Шпилекова К.А. | Весь срок действия "дорожной карты" | Владение нормативной базой |  |
| 1.2 | Создание рабочей группы. Разработка Положения о рабочей группе по повышению показателя доступности объектов и услуг для детей - инвалидов и их родителей. | Положение о рабочей группы | Шпилекова К.А.. |  | Разработка показателей доступности |  |
| 1.3 | Внесение изменений в основную образовательную программу МБДОУ "Детский сад №30 "Незабудка" в части коррекционной деятельности с детьми инвалидами в рамках инклюзивного образования. | Приказ руководителя о внесении изменений в основную общеобразовательную программу МБДОУ "Детский сад №30 "Незабудка" в раздел "Инклюзивное образование" | Шпилекова К.А. | 2017 - 2018 | Реализация основной общеобразовательной программы МБДОУ "Детский сад №30 "Незабудка" в рамках инклюзивного образования. |  |
| 1.4 | Создание базы данных на обучающихся детей - инвалидов и регулярное его обновление |  | Клейн М.Р. | В течение всего периода |  |  |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры, транспортных средств, связи и информации |
| 1. | Оборудование дорожек для безопасного передвижения к входу в здание и местам отдыха | Смета | Шпилекова К.А. | 2020 |  | 75 000руб |
| 2. | Установка пандуса, поручней с двух сторон при входе в школу. Установка нескользящего покрытия на крыльце и входной площадке, обустройство входного тамбура) |  | Шпилекова К.А. | 2022 |  | 150000 руб |
| 3. | Замена дверей |  | Шпилекова К.А. | 2020 |  | 60 000 рую |
| 4. | Устранение перепадов высот пола в здании посредством обустройства пандусов, демонтаж порогов. |  | Шпилекова К.А. | 2023 |  | 100 000 руб |
| 5. | Обустройство путей эвакуации для детей-инвалидов |  | Шпилекова К.А. | 2022 |  | 200 000 руб |
| 6. | Создание версии официального сайта МБДОУ "Детский сад №30 "Незабудка" для слабовидящих. |  | Шпилекова К.А. | 2017 | Повышение уровня Информации для слабовидящих посредством Интернет ресурса: сайт | 3 000 руб. |
| 7. | Тактильные ленты для слабовидящих детей. |  | Шпилекова К.А. | 2021 |  | 300 000 руб |
| 8. | Оборудование подъемных платформ для обеспечения доступа маломобильных групп на этажи выше первого. |  | Шпилекова К.А. | 2028 |  | 850 000 руб |
| 9. | Обустройство помещений для размещения оборудования комнаты коррекционной гимнастики, сенсорной комнаты. |  | Шпилекова К.А. | 2021 |  | 200 000 руб. |
| 10. | Реконструкция освещения. |  | Александрова Л.П. | 2017 |  | 550 000 руб. |
| Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |
| 1. | Разработка индивидуальных маршрутов сопровождения детей- инвалидов согласно ИПР ребенка- инвалида | Основная общеобразовательная программа МБДОУ "Детский сад №30 "Незабудка" | Педагогические работники, воспитатели | В течение всего периода | Сопровождение детей- инвалидов в рамках инклюзивного образования |  |
| 2 | Разработка положения об оказании психологической помощи детям- инвалидам и их семьям | Приказ заведующего МБДОУ "Детский сад №30 "Незабудка" о положении по оказанию психологической помощи детям- инвалидам и их семьям | Педагог- психолог |  | оказание помощи детям- инвалидам и их семьям по интересующим их вопросам и проблемам |  |
| 3. | Оказание необходимой медицинской помощи в рамках медикаментозного лечения, физиотерапии, медицинского массажа и вакцина профилактики согласно ИПР ребенка- инвалида | Медицинское заключение школьного врача-педиатра | Медицинские работники ОУ | По согласованию с родителями. | Создание необходимых условий для улучшения состояния здоровья детей- инвалидов |  |
| 4. | Оснащение МБДОУ "Детский сад №30 "Незабудка" специальными, в том числе учебными, реабилитационными компьютерными программами | Основная общеобразовательная программа МБДОУ "Детский сад №30 "Незабудка" | Заведующий МБДОУ "Детский сад №30"Незабудка" | При наличии финансовых средств | Успешная организация коррекционной работы, обучения и развития детей- инвалидов разных групп |  |
| Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в ' их использовании или получении (доступу к ним) |
| 1. | Обучение педагогических работников учреждения по вопросам реализации образовательной деятельности с детьми- инвалидами в рамках инклюзивного образования | Приказ руководителя учреждения (при наличии данных курсов и в соответствии с графиком проведения курсов) | Педагогические работники МБДОУ "Детский сад №30 "Незабудка" | По согласованию с организацией, реализующей курсы по данной теме. | Внедрение в педагогический процесс инклюзивного образования. |  |
| 2. | обучение педагогов (тьюторов) по вопросам ухода, организации питания с детьми инвалидами в рамках инклюзивного образования. | Приказ руководителя учреждения (при наличии данных курсов и в соответствии с графиком проведения курсов) | Педагогические работники МБДОУ "Детский сад №30 "Незабудка" | По согласованию с организацией, реализующей курсы по данной теме. | Организация надлежащего ухода за ребенком-инвалидом |  |  |
| 3. | Доработка сайта в соответствии с ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению» |  | ответственный за ведение сайта МБДОУ "Детский сад №30"Незабудка" | 2017 - 2018 |  |  |